## 표지
2017년 12월
일정표
Work Schedule
작성자 : 권오철

## 기본 일정
GMMH APP - Work Schedule
□ 진행 예정 : □ 진행 완료 : □ 변경 일정 : □ 공휴일 : | [5 empty] | 프로젝트 시작일
2017 ~ 2018
업무 프로세스 | 상세 업무내역 | 상세 작업분류 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도 | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월
[10 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
분석 및 요구사항 조사 | 요구사항 조사 |  | 진행완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100%
| 학교 홈페이지 급식 파싱 | 급식 크롤링 후 파싱, text 처리 부분에서 문제 발생 (Inteli J에서 진행) | 진행완료 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 11 | 14 | 43084 | 100%
기획 분석 / 설계 | 메뉴 구조도(IA) | 각 액티비티 구성 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| 화면설계 | 액티비티 구성 마무리 | 진행완료 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 6 | 7 | #REF! | 90%
DB 분석 / 설계 | 신규 DB설계 (DB 모델링) |  | 진행예정 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| DB 셋팅 (JDBC) |  | 진행완료 | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 0 | 0 | 43084 | 0%
firebase 공부 | firebase database 공부 |  | 진행완료 | 2017-12-25
디자인 작업 | 공통 디자인 작업 |  | 진행예정 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
프로그램 작업 | 프론트 | 급식 출력 기능 구현 | 진행완료 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 8 | 11 | 43081 | 100%
|  | 페이스북 | 진행예정 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
|  | anonymous board | 진행중 | 2017-12-25 |  | -30766 | -43094 | 21547 | 50%
|  | 공지사항 | 진행예정 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
오픈 | 기능 검수 | 종합테스트 | 진행예정 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| 정식 릴리즈 |  | 진행예정 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
기능 개선 필요 | 비고
파싱 클래스 분리 필요 | synchronized
급식 액티비티 | Activity에서 급식 정보를 출력하는 영역 세로길이가 가변적임.
Note on D8: 국민 신문고 파싱 위법 사항 여부
Note on M9: 권오철: AsynkTask 오류 네트워킹 스레드 문제 해결 과제
Note on D10: oven
Note on E10: 개발 과정중 UI의 변경은 일어날 수 있음
Note on D16: Facebook page on Webview

## 휴일정보 입력
2017년 공휴일정보 | 2017-01-01 | 신정
| 2017-01-27 | 설날
| 2017-01-28 | 설날
| 2017-01-29 | 설날
| 2017-01-30 | 설날
| 2017-03-01 | 삼일절
| 2017-05-03 | 석가탄신일
| 2017-05-05 | 어린이날
| 2017-05-09 | 대통령선거 (임시공휴일)
| 2017-06-06 | 현충일
| 2017-08-15 | 광복절
| 2017-10-02 | 임시공휴일
| 2017-10-03 | 개천절, 추석
| 2017-10-04 | 추석
| 2017-10-05 | 추석
| 2017-10-06 | 추석, 대체공휴일
| 2017-10-09 | 한글날
| 2017-12-25 | 크리스마스
| 2018-01-01 | 신정
| 2018-02-15 | 설날
| 2018-02-16 | 설날
| 2018-02-17 | 설날
| 2018-03-01 | 3.1절
| 2018-05-05 | 어린이날
| 2018-05-07 | 대체공휴일
| 2018-05-22 | 석가탄신일
| 2018-06-06 | 현충일
| 2018-06-13 | 지방선거
| 2018-08-15 | 광복절
| 2018-09-23 | 추석
| 2018-09-24 | 추석
| 2018-09-25 | 추석
| 2018-09-26 | 추석, 대체공휴일
| 2018-10-03 | 개천절
| 2018-10-09 | 한글날
| 2018-12-25 | 크리스마스