## 표지
2013년 1월 30일
일정표
Work Schedule
작성자 :

## 기본 일정
프로젝트명 일정 - Work Schedule
□ 진행 예정 : □ 진행 완료 : □ 변경 일정 : □ 공휴일 : | [5 empty] | 프로젝트 시작일
2013-09-02
업무 프로세스 | 상세 업무내역 | 상세 작업분류 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도 |  | 2013-09-04 | 1 | 주차 |  |  | 2013-09-11 | 2 | 주차 |  |  | 2013-09-18 | 3 | 주차 |  |  | 2013-09-25 | 4 | 주차 |  |  | 2013-10-02 | 1 | 주차 |  |  | 2013-10-09 | 2 | 주차 |  |  | 2013-10-16 | 3 | 주차 |  |  | 2013-10-23 | 4 | 주차 |  |  | 2013-10-30 | 5 | 주차 |  |  | 2013-11-06 | 2 | 주차 |  |  | 2013-11-13 | 3 | 주차 |  |  | 2013-11-20 | 4 | 주차 |  |  | 2013-11-27 | 5 | 주차 |  |  | 2013-12-04 | 1 | 주차 |  |  | 2013-12-11 | 2 | 주차
 | time axis 2013-09-02 to 2013-12-13
Kick Off | 개발 범위 협의 |  | 진행중 | 2013-09-02 | 2013-09-10 | 7 | 8 | 2013-09-10 | 100%
| 컨셉 및 기본 정책 정의 |  | 진행중 | 2013-09-01 | 2013-02-01 | -145 | -212 | 2013-05-18 | 50%
| 계약 진행 |  | 진행중 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 1 | 0 | 2013-01-24 | 100%
| kick-Off |  | 진행중 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 1 | 0 | 2013-01-24 | 100%
분석 및 요구사항 조사 | 요구사항 조사 |  | 진행중 | 2013-01-28 | 2013-02-01 | 5 | 4 | 41304 | 50%
| 기능정의서 작성 |  | 진행중 | 2013-01-29 | 2013-02-01 | 4 | 3 | 41304 | 50%
| 자료요청 | 시안 관련 자료요청 | 진행중 | 2013-01-24 | 2013-02-01 | 7 | 8 | 41300 | 30%
|  | 정책 관련 자료 정리 | 진행중 | 2013-01-30 | 2013-02-08 | 8 | 9 | 41304 | 10%
|  | 사이트 컨텐츠 자료 | 진행중 | 2013-01-30 | 2013-02-08 | 8 | 9 | 41304 | 10%
|  | CI 관련 자료 요청 | 진행중 | 2013-01-30 | 2013-02-08 | 8 | 9 | 41313 | 100%
|  | 자료 재요청 | 진행예정 | 2013-02-06 | 2013-02-15 | 7 | 9 | 41310 | 0%
기획 분석 / 설계 | 메뉴 구조도(IA) | 메뉴 구조 작성 | 진행중 | 2013-01-30 | 2013-02-04 | 4 | 5 | 41304 | 10%
| 화면설계 | 메인 화면설계 (시안) | 진행예정 | 2013-02-01 | 2013-02-06 | 4 | 5 | 41305 | 0%
|  | 서브 화면설계 | 진행예정 | 2013-02-06 | 2013-02-15 | 7 | 9 | 41310 | 0%
|  | 화면 설계 컨펌 및 수정 | 진행예정 | 2013-02-05 | 2013-02-18 | 9 | 13 | 41309 | 0%
DB 분석 / 설계 | 신규 DB설계 |  | 진행예정 | 2013-02-19 | 2013-02-21 | 3 | 2 | 41323 | 0%
| DB 셋팅 |  | 진행예정 | 2013-02-21 | 2013-02-25 | 3 | 4 | 41325 | 0%
디자인 작업 | 메인 디자인 작업 1차 |  | 진행예정 | 2013-02-07 | 2013-02-13 | 4 | 6 | 41311 | 0%
| 메인 디자인 작업 2차 |  | 진행예정 | 2013-02-14 | 2013-02-19 | 4 | 5 | 41318 | 0%
| 서브 스타일 가이드 |  | 진행예정 | 2013-02-19 | 2013-02-21 | 3 | 2 | 41323 | 0%
| 서브 디자인 작업 |  | 진행예정 | 2013-02-21 | 2013-03-04 | 7 | 11 | 41325 | 0%
퍼블리싱 작업 | 코딩 작업 |  | 진행예정 | 2013-02-21 | 2013-03-05 | 8 | 12 | 41325 | 0%
| 코딩 검수 (웹 표준 검수) |  | 진행예정 | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3 | 2 | 41336 | 0%
프로그램 작업 | 관리자 개발 |  | 진행예정 | 2013-02-25 | 2013-03-15 | 14 | 18 | 41329 | 0%
| 프론트 | 회원 관련 기능 구현 | 진행예정 | 2013-02-27 | 2013-03-04 | 3 | 5 | 41331 | 0%
|  | 쇼핑 관련 기능 구형 | 진행예정 | 2013-03-04 | 2013-03-11 | 6 | 7 | 41336 | 0%
|  | 기타 커스텀 마이징 | 진행예정 | 2013-03-11 | 2013-03-15 | 5 | 4 | 41343 | 0%
|  | 프로그램 단위 테스트 | 진행예정 | 2013-03-14 | 2013-03-19 | 4 | 5 | 41346 | 0%
품질관리 및 기능검수 | 1차 QM(디자인 품질관리) |  | 진행예정 | 2013-02-14 | 2013-02-17 | 2 | 3 | 41318 | 0%
| 2차 QM(디자인 품질관리) |  | 진행예정 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2 | 1 | 41324 | 0%
| 기능 검수 | 종합테스트 | 진행예정 | 2013-03-19 | 2013-03-21 | 3 | 2 | 41351 | 0%
|  | Client 오픈검수 | 진행예정 | 2013-03-21 | 2013-03-25 | 3 | 4 | 41353 | 0%
|  | 오픈 검수내용 수정작업 | 진행예정 | 2013-03-22 | 2013-03-26 | 3 | 4 | 41354 | 0%
| 시나리오 테스트 |  | 진행예정 | 2013-03-21 | 2013-03-26 | 4 | 5 | 41353 | 0%
정식 오픈 | 기타 오픈 준비 |  | 진행예정 | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 2 | 1 | 41359 | 0%
| Client 상품 등록 |  | 진행예정 | 2013-03-21 | 2013-03-27 | 5 | 6 | 41353 | 0%
| 2차 정식 오픈 |  | 진행예정 | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 2 | 1 | 41360 | 0%
Note on H4: 프로젝트 시작일 기입시 일자가 자동으로 변경됩니다.

## 휴일정보 입력
2013 년 공휴일정보 | 2013-01-01 | 신정
| 2013-02-09 | 설날
| 2013-02-10 | 설날
| 2013-02-11 | 설날
| 2013-03-01 | 삼일절
| 2013-05-01 | 근로자의날
| 2013-05-05 | 어린이날
| 2013-05-17 | 석가탄실일
| 2013-06-06 | 현충일
| 2013-08-15 | 광복절
| 2013-09-18 | 추석
| 2013-09-19 | 추석
| 2013-09-20 | 추석
| 2013-10-03 | 개천절
| 2013-10-09 | 한글날
| 2013-12-25 | 크리스마스